建设工程勘察合同

(专业建设工程勘察设计合同)

工 程 名 称： R15地块周边市政道路及场地整治工程

工 程 地 点：江北机场C4片区东北侧

合 同 编 号：

勘察证书等级：

发  包  人：重庆临空经济示范区开发建设有限公司

勘  察  人：

签 订 日 期：2025年 2月

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：重庆临空经济示范区开发建设有限公司

勘察人：

发包人委托勘察人承担R15地块周边市政道路及场地整治工程一次性详细勘察工作，工程地点为 江北机场C4片区东北侧，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条  本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条  勘察工作依据

2.1发包人给勘察人的委托书；

2.2发包人提交给勘察人的基础资料；

2.3勘察人采用的主要技术标准是：

按国家有关技术规范执行。如相关技术规范之间有冲突的，以技术规范中最高标准的为准。

第三条  本合同项目的名称、规模、阶段、投资及勘察内容（根据行业特点填写）

3.1 合同名称： R15地块周边市政道路及场地整治工程。

3.2规模：一条市政道路，全长约406米，宽9-11米，场地整治约80亩，本次地质勘察服务范围主要位于市政道路路基及场平边坡范围，勘察孔位约40个，进尺约1000米。

3.3工作内容：完成本项目的市政一次性详细勘察，提供详细的地质勘察报告，包括但不限于地质构造、地层分布、岩土性质、地下水情况、对道路路基及边坡的稳定性评价、针对勘察报告内容给发包人提供合理科学的工程建设建议，以便后期设计单位开展设计工作；按照第三方审查单位和相关行政审批部门的审核意见完善各勘察阶段的勘察成果直至满足送审合格的要求；提供本项目的施工、竣工验收及质量保修阶段的相应勘察服务工作。

第四条  勘察人向发包人交付的勘察成果文件、份数、地点及时间

4.1本工程的勘察工作定于合同签订后第  1  日开工，进场  30  日后提交勘察中间资料，进场  45 日后提交经第三方审查单位审查合格的勘察成果资料6套（含正式成果电子版光盘1张，电子文件须为盖章正式成果的扫描件）。

4.2施工现场服务：勘察人除提供报告之外，仍需承担工程开始施工至竣工验收合格及质量保修阶段的配合与指导义务。

第五条  费用

5.1勘察费：为包干含税综合单价每延米    /元，本次服务费用最终以该单价乘以工程量据实结算，但合同总价不超130000元，服务费用包含完成本项目的所有费用，包含可研勘察、初步勘察(含水文地质勘察)、详细勘察、专项勘察、补充勘察、周边环境调查等，并提交经审查合格的成果，以及提供相应的技术服务(包括配合发包人委托的设计咨询单位、协助发包人完成各项审批手续办理、提供勘察交底服务及在施工期间按发包人要求提供必要的服务等相关技术服务工作)等产生的所有费用。包括但不限于“七项费用”以及“高低温作业费”等所有其他费用。包含工作人员工资及各项保险、安全类费用、节假日加班费、劳保费、办公费、税费等一切可预见和不可预见费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，发包人不再补偿。

5.2勘察人自行解决陆上、水上作业勘察现场的工作条件和出现的问题（如：土地占用、青苗树木及水域养殖物赔偿、拆除地上地下障碍物、处理因勘察人勘察造成的施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接好水源电源、挖好排水沟渠、开挖及修复地下管线、勘察材料加工、大型机具搬运以及水上作业用船、平台及水监费等），其发生的费用均包含在勘察工程服务费用中，勘察人合同签订时已考虑以上工作内容。

5.3在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），勘察人应自行负责查清地下埋藏物。若勘察人在勘察工作过程中因未查清地下埋藏的管线等而发生的人身伤害和经济损失，概由勘察人自行承担相关责任。若第三人向发包人索赔，由此造成发包人的损失由勘察人赔偿。

- 第六条 支付方式

勘察人提交经审查合格的正式勘察报告后，发包人在15日内向勘察人支付至结算金额的80%，项目竣工验收合格后支付至结算金额的97%，项目质保期满后支付剩余3%。勘察人应于发包人每次付款前提供等额有效合法的增值税发票。否则，发包人有权拒绝支付，且不承担违约责任，勘察人迟延提供发票的，发包人有权迟延支付款项，且不视为违约。

第七条  双方责任

7.1发包人责任

7.1.1发包人在合同签订后2日内向勘察人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。发包人不得要求勘察人违反国家有关标准进行工作。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，勘察人按本合同第四条规定的交付勘察成果文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，勘察人有权重新确定提交勘察成果文件的时间。

7.1.2发包人变更委托文件项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成勘察人返工时，双方另行协商签订补充协议（或另订合同）。

7.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始勘察工作的，发包人应根据勘察人的实际工作量（以发包人认定的为准）支付费用。

7.1.4发包人应按本合同规定的金额和日期向勘察人支付设勘察费，每逾期支付 1天，应承担应支付金额为基数，以全国银行同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.3倍计算逾期违约金，且勘察人提交勘察成果文件的时间顺延。逾期超过30天 以上时，勘察人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

7.1.5发包人要求勘察人比合同规定时间提前交付勘察成果文件时，须征得勘察人同意，不得严重背离合理勘察周期。

7.1.6本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

7.2勘察人责任

7.2.1勘察人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察工作，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付勘察成果文件。并对提交的勘察成果文件的质量负责。

7.2.2勘察人应按照第三方审查单位和相关行政审批部门的审核意见对勘察成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于勘察人勘察工作错误造成工程质量事故损失，勘察人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由双方商定。

7.2.3由于勘察人原因，延误了勘察成果文件交付时间，每延误1 天，应减收该阶段应收勘察费的千分之二。逾期超过30天以上时，发包人有权解除本合同，勘察人应当赔偿发包人因此所遭受的损失。

7.2.4 勘察人交付勘察成果文件后，按规定参加有关上级的审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。勘察人按合同规定时限交付勘察成果文件设计施工，负责向发包人、设计单位及施工单位进行交底，处理有关勘察问题。

7.2.5勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，按本合同规定的时间提交真实、准确，满足建设工程安全生产需要的质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

7.2.6由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用。因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人应免收受损失部分的勘察费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由双方商定。

7.2.7由于勘察原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其补勘勘察费用由勘察人自行承担，若因此造成进度滞后，勘察人应自行制定赶工措施，并承担由此对发包人造成的损失。

7.2.8如在勘察作业中出现跟管钻进、泥浆护壁、基岩无水干钻钻探、基岩破碎带钻取芯时，由勘察人须向发包人及时报告，经发包人认可后方可实施。如勘察人未报告擅自实施，给发包人造成实际经济损失的，发包人有权从支付给勘察人的任意一笔款项中扣除造成的损失费用。

7.2.9在现场工作的勘察人人员应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

7.2.10勘察人根据发包人提供的资料所形成的勘察报告等委托任务的知识产权归属于发包人所有，未经发包人同意，勘察人不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，一经发现，发包人有权扣除2000元/次违约金，发包人有权从支付给勘察人的任意一笔款项中扣除造成的损失费用。

7.2.11勘察人在本项目工程竣工时配合发包人接受审计，并按审计报告和审计决定执行。

7.2.12勘察人负责本项目勘察期间的管理和安全防范工作，若因勘察人违规操作和安全措施不当，造成的安全事故（包括但不限于造成发包人、勘察人或任何第三方人身伤害或财产损失），勘察人承担由此造成的一切责任，发包人概不负责。为防范风险，勘察人应为参与工作的人员购买相应的保险。

7.2.13勘察人在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边的建筑物、构筑物的安全。

7.2.14勘察人确保自身和参与勘察的人员具备勘察资质、资格（与项目比选时提供的人员一致），有能力履行合同项目，在勘察过程中和其勘察成果不存在侵犯第三方的权益之情况，如因此给发包人以及其他第三方造成损害，因此而产生的纠纷由勘察人承担责任，并赔偿发包人以及其他第三方因此而受到的损失

7.2.15本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第八条  保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第九条  争议解决

本建设工程勘察合同发生争议，发包人与勘察人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人均可向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十条  合同生效及其他

10.1发包人委托勘察人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

10.2勘察人为本合同项目的服务至项目完成竣工验收止。

10.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

10.4本合同双方加盖公章即生效，一式 8份(含正本两份)，发包人4份(含正本一份)，勘察人 4份(含正本一份)。

10.5双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

双方承诺本合同记载地址为各类通知、文件或法院的诉讼文书的有效送达地址，如有变更需提前15日书面通知对方，否则向记载地址的送达视为有效送达，邮寄文件被邮政部门退回的，退回之日视为送达之日。

10.6 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议经双方盖章后生效，与本合同具有同等效力。

（以下无正文）

| 发包人名称：重庆临空经济示范区 开发建设有限公司 | 勘察人名称： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 项目经办人： | 项目经办人： |
| 住 所： | 住 所： |
| 邮 政 编码： | 邮 政 编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
|  | 开户银行： |
|  | 银行帐号： |
| 签订日期：2025年 2 月 日 | 签订日期：2025 年 2 月 日 |